## Sheet1
주간 커피구독 시스템 | [14 empty] | 월 | 10 | [7 empty] | 11 | [21 empty] | 12
총 프로젝트 기간 |  |  | 담담자 | [11 empty] | 주 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 1
번호 | 프로젝트 | 작업 | 이주은 |  |  |  | 명재윤 |  |  |  | 김준호 |  |  |  | 일 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1
| 주간 커피 | 유즈케이스 작성 | 권한 | 예상시간 | 사용시간 | 차이 | 권한 | 예상시간 | 사용시간 | 차이 | 권한 | 예상시간 | 사용시간 | 차이
분석 객체 모델 작성
UI Wireframe 작성
컴포넌트 다이어그램 작성 ( 인터페이스 )
클래스 다이어 그램작성 ( 클래스 설계 )
| 서비스 | Subscribe Service
| 컴포넌트(기능) | BeanStoreHome ( 홈페이지 )
| 작업구현 | BeanStoreHome.tsx를 생성하고, App.tsx 와 연동 | R | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Navigation.tsx를 생성하고 App.tsx 와 연동 | R | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BeanStoreHome 화면 UI 프레임 구현 [ 네비게이션바, 홈화면 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | Navigation ( 네비게이션 )
| 작업구현 | Navigation.tsx 하위 컴포넌트 UI 프레임 구현 | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BeanStoreHome, Products, Contact us, Mypage 컴포넌트를 Navigation.tsx 내부에 연동 | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Navigation 하위 컴포넌트의 Router처리를 위해 react-router-dom 을 설치 | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 화면 전환을 위해 App.tsx 에서 Navigation.tsx 하위 컴포넌트를 라우팅처리 [ React-route-dom, lazy loading ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | Products ( 제품목록 )
| 작업구현 | 데이터 설계 ( DB에 들어갈 더미데이터가 필요하므로 엔티티 필드 타입 설계 ) | R | 1 | 0 | 1 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 UI 4X4 그리드 구현 [ BootStrap5 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 환경구성 ( redux 초기 설정 구현 ) | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 제품목록 무한스크롤 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메시지 큐 수신 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | R | 2 | 0 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | ProductsDetails ( 제품상세 )
| 작업구현 | 프론트엔드 UI 프레임 구현 ( 제품정보 / 구독옵션 ) [ BootStrap5 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Products.tsx 에서 제품 사진 클릭하면 ProductsDetails.tsx로 넘어오게 페이지 이동 처리 [ useHistory , id값 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] ( 원두 좋아요 ) | R | 2 | 0 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 구독옵션 선택 사항 넘겨주기 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | Subscribe ( 구독신청 )
| 작업구현 | 데이터 설계 ( Partner, Admin 에게 보내줄 주문 데이터 ) | R | 1 | 0 | 1 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 입력 폼 UI 구현 [ BootStrap5 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ProductsDetails.tsx 에서 [구독신청] 클릭하면 Subscribe.tsx로 넘어오게 페이지 이동 처리 [ useHistory ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 Reducer 추가 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 주소조회 API 삽입 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [ 주문완료 ] 클릭 시 주문 완료 모달창 구현 + Mypage 이동 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메시지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] ( Partner, Admin ) | R | 2 | 0 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | Mypage ( 마이페이지 )
| 작업구현 | 프론트엔드 주문 정보 조회 테이블 UI 구현 [ BootStrap5 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ JPA ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 주문 목록 테이블 페이징 처리 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | SubscribeDetail
| 작업구현 | Mypage 내부에서 테이블 행 클릭 시 [주문상세] 로 이동하도록 라우팅 처리 | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 주문 상세 정보 조회 테이블 UI 구현 [ BootStrap5 ] | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ JPA ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 [ 뒤로가기 ] 버튼 구현 | R | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | ContactUs ( 공지사항/F&Q )
| 작업구현 | 데이터 설계 ( Admin 에서 보내주는 Notice 와 일치 ) | R | 1 | 0 | 1 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 ContactUs UI 구현 [ 공지사항 / F&Q ] 네비게이션 버튼 , 각 상세화면 테이블 [ BootStrap5 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 | R | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] ( Admin ) | R | 2 | 0 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 서비스 | PartnerService
| 컴포넌트(기능) | Partner Home
| 작업구현 | 프론트엔드 Partner Home 레이아웃 [ BootStrap5 ] [ 네비게이션바, SPA컨테이너, 대쉬보드 컨테이너 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트 엔드 상단 가로열 대쉬보드 컨테이너 레이아웃 [ BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 네비게이션의 하위 컴포넌트에 따라 화면이 변하도록 [ React-route-dom ]으로 라우팅처리 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | 제품등록
| 작업구현 | 데이터 설계 ( 디비에 들어갈 데이터 설계 / 더미데이터를 넣어놔야함 ) | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 데이터 입력 폼 레이아웃 [ BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | 제품관리
|  | 프론트엔드 조회 테이블 레이아웃 [ BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 / 수정 / 삭제 구현 [ inline 처리 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 데이터베이스 데이터 처리 구현 [ JPA ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 목록 페이징 처리 구현 [ Redux, Redux-saga, BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | 주문관리
|  | 데이터 설계( 더미데이터 필요 ), ( BeanStore의 주문데이터와 일치해야함 ) | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 카드목록 조회 레이아웃 [ BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리구현 [ Redux ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 목록 무한스크롤 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | 대쉬보드 미니 주문요청 리스트
|  | 프론트엔드 목록 조회 레이아웃 [ BootStrap5 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리구현 [ Redux ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 목록 무한스크롤 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 컴포넌트(기능) | 대쉬보드 정산매출 그래프
|  | 데이터 설계( 더미데이터 필요 ), ( AdminService의 정산데이터와 일치해야함 ) | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 그래프 레이아웃 [ ApexChart ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 리덕스 처리구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 상태 조회 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 API 구현 |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동구현 [ Redux-Saga 사이드이펙트 처리 구현 ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 - 데이터베이스 연동구현 [ Spring Entity 필드 ], [ JPA ] |  | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 백엔드 메세지 큐 연동 구현 [ amazonMQ { rabbitMQ }] | I | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90 | 0 | 90 |  | 90 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0
Note on C20: 백엔드 : entity타입 프론트 : redux state / slice interface
Note on C24: ( controller , @GetMapping , findAll , paging )
Note on C28: ( 이벤트 리스닝 처리 )
Note on C33: ( controller , @GetMapping , findById("id") )
Note on C36: ProductDetailsState 에 저장후 Subscribe 에서 useSelector로 받아옴 dispatch - 넘겨주는쪽 const productSub = useSelector{(state:Rootestate)}
Note on C37: productDetail에서 받아온 정보랑, 여기에서 입력한 정보 합쳐서 내DB에 저장하고 partner랑 admin한테 보내줌
Note on C41: store에 SubscribeReducer 추가
Note on C44: ( controller , @PostMapping , builder()로 객체생성, return )
Note on C52: ( controller , @GetMapping , findAll )
Note on C56: ( 주문 상세 - Mypage 내부 )
Note on C60: ( controller , @GetMapping , findAll->id )
Note on C69: ( controller , @GetMapping , findAll )